## Sheet1
模块 | 功能 | 人员 | 是否存在风险 | 工时（人/天） | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.06 | 10.07 | 10.13 | 10.14 | 10.20 | 10.21 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30
基础架构设计搭建 | 数据库表设计 | 待定 | 否 | 1.5 | 9.23: 研发A
| 服务环境部署迭代 | 待定 | 否 | 0.5 | 9.24: 研发B
后台账号管理 | 支持账号密码批量导入 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.24
| 后台增删改查 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.24
| 查看账号历史任务记录 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.24
| 账号等级，状态信息等更新维护 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.25
系统设置 | 编辑功能状态 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.25
| 功能状态更新记录 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.25
| 账号等级管理 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.25
任务管理 | 任务记录 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 10.01
| 任务列表 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 10.01
| 任务发布-链接管理 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 10.01
| 任务发布-内容管理 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 10.01
| 任务发布-规则管理 | 待定 | 否 | 0.5 | bar: 9.23
| 数据爬虫 | 待定 | 否 | 3 | bar: 10.02 to 10.04
自动化 | 批量登录网站 | 待定 | 是 | 4 | bar: 10.05 to 10.08
| 批量打码（对接打码平台） | 待定 | 是 | 4 | 9.23: 研发C
安全防护 | 接入VPS | 待定 | 否 | 4 | bar: 10.02 to 10.05
| 记录账号IP | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.06
| 动态切换 | 待定 | 是 | 4 | bar: 10.02 to 10.05
| https破解方案（汽车之家） | 待定 | 是 | 5 | bar: 10.06 to 10.07
易车网 | 易车号-阅读，评论 ，播放视频，评论点赞 | 待定 | 否 | 2 | bar: 10.07 to 10.13
| 论坛-发帖，回帖，阅读，评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.06
| 新闻/导购/试驾评测- 评论，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.07
| 口碑-评论，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.08
太平洋汽车 | 论坛-发帖，回帖，阅读，评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.06
| 点评-评论，点赞，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.07
| 新闻/导购/试驾评测- 评论，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.13
爱卡汽车 | 论坛-发帖，回帖，阅读，评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.13
| 新闻/导购/试驾评测- 评论，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 否 | 1 | bar: 10.14
汽车之家 | 论坛-发帖，回帖，阅读，评论点赞 | 待定 | 是 | 3 | bar: 10.14 to 10.21
| 车家号-阅读（文章），播放（视频），评论，评论点赞 | 待定 | 是 | 2 | bar: 10.14 to 10.20
| 新闻/导购/试驾评测- 评论，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 是 | 2 | bar: 10.20 to 10.21
| 口碑-评论，点赞，阅读（文章），评论点赞 | 待定 | 是 | 1 | bar: 10.21
汽车头条 | 待定 | 待定 | 否 | 待定 | bar: 10.21
第一电动 | 待定 | 待定 | 否 | 待定 | bar: 10.21
总工时 |  |  |  | 51
一期存在风险点 | 1. 汽车之家https验证破解，以及风险规避方案
2. VPS动态IP切换
3. 账号批量登录被封问题
4. 打码平台可靠性问题
一期投入开发人员 | 3（全部BAT背景，5年以上开发经验，有丰富带团队能力）
一期报价 | 10万